SPRINT BACKLOG

Sprint 1: 16/09/2025 a 03/10/2025
Equipe: AGILLY
Objetivo: Coletar, tratar e analisar dados do Comex Stat sobre importações e exportações do setor aeronáutico no município de Paulista, apresentando relatório e apresentação final.

| Nº | Tarefa | Responsável | Status | Prazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Coletar dados no Comex Stat (exportação e importação – setor aeronáutico, município de Paulista, 2021 a ago/2025) | Angela | OK | 20/09 |
| 2 | Organizar e limpar os dados (remover inconsistências, estruturar por ano/mês e tipo de operação) | Melissa/Angela | OK | 22/09 |
| 3 | Criar tabelas resumo (principais produtos, países parceiros, evolução anual) | Claudiane | OK | 24/09 |
| 4 | Análise exploratória dos dados (tendências, crescimento/queda, comparações) | Melissa/Angela | OK | 26/09 |
| 5 | Elaborar gráficos e dashboards (Excel/Power BI/Google Data Studio) | Angela | OK | 28/09 |
| 6 | Estruturar relatório final (introdução, metodologia, análise, conclusões) | CLaudiane | OK | 30/09 |
| 7 | Preparar slides de apresentação (gráficos, destaques e conclusões) | Melissa | OK | 01/10 |
| 8 | Revisão coletiva do relatório e da apresentação | Todos | OK | 02/10 |
| 9 | Apresentação do Sprint 2 | Claudiane/ Antõnio | OK | 03/10 |

10 Corrigir Slides e Dashboards                                   Angela /melissa     OK        06/11